## คำแนะนำ
Template: ตารางบริหารโครงการ (Project Management Timeline Template)
ดัดแปลงจากไฟล์ Timeline โครงการจริง (PEA LINE Official Account) ตัดข้อมูลเฉพาะโครงการออก เหลือโครงสร้าง/สูตร/รูปแบบไว้ใช้ซ้ำกับโครงการอื่นได้
วิธีใช้งาน
1. เริ่มจากชีท "สรุปภาพรวม" — กรอกชื่อหน่วยงาน/โครงการ ระยะเวลา และรายการงวดส่งมอบ
2. ใช้ชีท "Gantt Chart รายเดือน" สำหรับนำเสนอภาพรวมระดับผู้บริหาร (สรุปเป็นรายเดือน)
3. ใช้ชีท "Timeline รายสัปดาห์" สำหรับวางแผนงานละเอียดระดับทีมงาน (ราย W1-W4 ต่อเดือน)
4. ใช้ชีท "รายละเอียดการส่งมอบ" ระบุเอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่งในแต่ละงวด
5. ใช้ชีท "Follow up" บันทึกการติดตามงานกับลูกค้า/ผู้เกี่ยวข้องระหว่างโครงการ
6. ใช้ชีท "BR Register" ขึ้นทะเบียน Business Requirement พร้อม Priority และอ้างอิง TOR
สัญลักษณ์ / คำอธิบาย
สีเหลือง = ช่องที่ต้องกรอกข้อมูลเอง (input cells)
ตัวเอียงสีเทา = แถวตัวอย่าง (ตัวอย่างรูปแบบข้อมูล) ลบ/แก้ไขเป็นข้อมูลจริงได้
เขียว = เสร็จสิ้น / Completed
เหลืองอำพัน = กำลังดำเนินการ / In Progress
ฟ้า = รอดำเนินการ / Pending
ส้ม (◆) = งวดส่งมอบ / Milestone
สูตรที่ผูกไว้ (COUNTIF/SUM/VAT) จะคำนวณใหม่อัตโนมัติเมื่อแก้ไขข้อมูล — อย่าเขียนตัวเลขทับสูตรในช่องสีดำ หากโครงการยาวกว่า 12 เดือน หรือมีงานมากกว่าตัวอย่าง ให้คัดลอกแถว/คอลัมน์เพิ่มตามรูปแบบเดิม

## สรุปภาพรวม
[ชื่อหน่วยงาน / ลูกค้า]
Timeline การส่งมอบงาน : [ชื่อโครงการ]
ระยะเวลาดำเนินการ: 3 เดือน (รวมทุกงวด) ¦ งบประมาณรวม (รวม VAT 7%): 963,000 บาท ¦ จำนวนงวดส่งมอบ: 10 งวด
งวดที่ | ระยะเวลา (เดือน) | กำหนดส่งมอบ (นับจากวันเริ่มต้น) | ประเภทงาน | รายการส่งมอบหลัก | ขอบเขตการดำเนินงาน (อ้างอิง TOR) | % ค่าจ้าง | มูลค่า (บาท) (ก่อน VAT) | สถานะ | วันที่แจ้ง ส่งมอบ | วันที่ลูกค้า ตรวจรับ | หมายเหตุ
งวดที่ 1 | 3 | ภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มดำเนินการตามสัญญา) | [ประเภทงาน] | 1) [รายการส่งมอบ] 2) [รายการส่งมอบ] | ข้อ [X.X] | 10% | 900000 | รอดำเนินการ |  |  | ตัวอย่าง — แก้ไข/ลบแถวนี้เป็นข้อมูลจริง
งวดที่ 2 | [7 empty] | รอดำเนินการ
งวดที่ 3 | [7 empty] | รอดำเนินการ
งวดที่ 4 | [7 empty] | รอดำเนินการ
งวดที่ 5 | [7 empty] | รอดำเนินการ
งวดที่ 6 | [7 empty] | รอดำเนินการ
งวดที่ 7 | [7 empty] | รอดำเนินการ
งวดที่ 8 | [7 empty] | รอดำเนินการ
งวดที่ 9 | [7 empty] | รอดำเนินการ
งวดที่ 10 | [7 empty] | รอดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 10% | 900000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | [6 empty] | 63000
มูลค่ารวมทั้งสิ้น (รวม VAT) | [6 empty] | 963000
คำอธิบาย / Legend
สีเหลือง = ช่องกรอกข้อมูลจริงของโครงการ
ตัวเอียงสีเทา = แถวตัวอย่าง
แถว 16-18 เป็นสูตร (SUM / VAT 7%) คำนวณอัตโนมัติจากแถวงวดด้านบน ไม่ต้องแก้ไขด้วยมือ

## Gantt Chart รายเดือน
Gantt Chart – Timeline : [ชื่อโครงการ]
■ = เสร็จสิ้น ■ = กำลังดำเนินการ ■ = รอดำเนินการ ◆ = งวดส่งมอบ / Milestone
งาน / Activity | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 | เดือนที่ 9 | เดือนที่ 10 | เดือนที่ 11 | เดือนที่ 12
[ตัวอย่าง] เก็บ Requirement / วิเคราะห์ระบบ | 01/01/2570 | 28/02/2570 | ■ | ■
[ตัวอย่าง] ส่งมอบเอกสารงวดที่ 1 (Milestone) | 28/02/2570 | 28/02/2570 |  | ◆

## Timeline รายสัปดาห์
Timeline โครงการ : [ชื่อโครงการ]
ลำดับ |  |  |  |  | เดือนที่ 1 |  |  |  | เดือนที่ 2 |  |  |  | เดือนที่ 3 |  |  |  | เดือนที่ 4 |  |  |  | เดือนที่ 5 |  |  |  | เดือนที่ 6 |  |  |  | เดือนที่ 7 |  |  |  | เดือนที่ 8 |  |  |  | เดือนที่ 9 |  |  |  | เดือนที่ 10 |  |  |  | เดือนที่ 11 |  |  |  | เดือนที่ 12
[5 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
[งวดที่ 1] : ระหว่างวันที่ [วันเริ่ม] – [วันสิ้นสุด] (ตัวอย่างหัวข้อกลุ่มงาน — แก้ไขข้อความและเพิ่ม/ลบกลุ่มได้ตามจำนวนงวดจริง)
1 | [ตัวอย่าง] ดำเนินการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off) | [ชื่อผู้รับผิดชอบ] | 1 | Completed | bar: เดือนที่ 1 W1
2 | [ตัวอย่าง] จัดทำแผนการดำเนินการโครงการ | [ชื่อผู้รับผิดชอบ] | 5 | In Progress | bar: เดือนที่ 1 W1
3 | [ตัวอย่าง] เก็บ Requirement / วิเคราะห์ระบบ | [ชื่อผู้รับผิดชอบ] | 20 | Pending | bar: เดือนที่ 2 W1
เอกสารส่งมอบ งวดที่ 1 (ตัวอย่างหัวข้อ — แก้ไข/เพิ่มรายการเอกสารส่งมอบจริงด้านล่าง)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## รายละเอียดการส่งมอบ
รายละเอียดรายการส่งมอบงานแต่ละงวด
[ชื่อโครงการ] ¦ อ้างอิง TOR ข้อ [X]
งวดที่ | หมวดงาน | รายการส่งมอบ | เอกสาร / หลักฐาน | TOR อ้างอิง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
งวดที่ 1 (ตัวอย่าง) | 1.1 [หมวดงาน] | [ตัวอย่าง] รายการส่งมอบที่ 1 | [เอกสาร/หลักฐาน] | TOR ข้อ [X.X] | รอดำเนินการ | [ผู้รับผิดชอบ] | ตัวอย่าง
| 1.2 [หมวดงาน] | [ตัวอย่าง] รายการส่งมอบที่ 2 | [เอกสาร/หลักฐาน] | TOR ข้อ [X.X] | รอดำเนินการ | [ผู้รับผิดชอบ]
| 1.3 [หมวดงาน] | [ตัวอย่าง] รายการส่งมอบที่ 3 | [เอกสาร/หลักฐาน] | TOR ข้อ [X.X] | รอดำเนินการ | [ผู้รับผิดชอบ]
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4

## Follow up
ติดตามข้อมูลจาก [ชื่อลูกค้า / ผู้เกี่ยวข้อง]
ลำดับ | รายละเอียดการดำเนินการ | วันที่ติดตาม | สถานะดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | [ตัวอย่าง] หนังสือขอสิทธิ์ / ข้อมูลจากลูกค้า | dd/mm/yy | Pending | ตัวอย่าง — แก้ไข/ลบแถวนี้เป็นข้อมูลจริง
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## BR Register
Business Requirement Register — [ชื่อโครงการ]
BR ID | Business Requirement | Priority | Role | Process | TOR No. | From | Remark | Status
BR001 | [ตัวอย่าง] ข้อความ Business Requirement ที่ต้องการ | High |  |  | ข้อ [X.X] | TOR | ตัวอย่าง — แก้ไข/ลบแถวนี้เป็นข้อมูลจริง | Open
BR002
BR003
BR004
BR005
BR006
BR007
BR008
BR009
BR010
BR011
BR012
BR013
BR014
BR015
BR016
BR017
BR018
BR019
BR020
BR021
BR022
BR023
BR024
BR025
BR026
BR027
BR028
BR029
BR030
BR031
BR032
BR033
BR034
BR035
BR036