## คำแนะนำ
RAID Log Template (Risk / Assumption / Issue / Dependency)
เทมเพลตมาตรฐานสำหรับบันทึกและติดตาม Risk, Assumption, Issue, Dependency ของโครงการในที่เดียว
RAID คืออะไร
Risk (R) — เหตุการณ์ที่ "อาจ" เกิดขึ้นในอนาคตและจะกระทบโครงการถ้าเกิดขึ้นจริง เช่น ส่งมอบล่าช้าจนโดนค่าปรับ
Assumption (A) — สิ่งที่ทีมงาน "สมมติ" ว่าเป็นจริงในการวางแผน โดยยังไม่ได้ยืนยัน หากผิดจากที่สมมติจะกระทบแผนงาน
Issue (I) — ปัญหาที่ "เกิดขึ้นแล้วจริง" ในปัจจุบันและต้องแก้ไข (ต่างจาก Risk ที่ยังไม่เกิด)
Dependency (D) — งาน/ข้อมูล/ทรัพยากรจากภายนอกทีม (เช่น ต้องรอข้อมูลจากลูกค้า) ที่โครงการต้องพึ่งพาเพื่อให้เดินหน้าต่อได้
วิธีใช้งาน
1. ชีท "RAID Log" — บันทึกทีละรายการ 1 แถว เลือก Type จาก dropdown ก่อน แล้วกรอกรายละเอียด
2. คอลัมน์ Likelihood / Impact / Risk Score ใช้เฉพาะรายการ Type = Risk เท่านั้น (รายการอื่นเว้นว่างได้)
3. Risk Score คำนวณอัตโนมัติจาก Likelihood x Impact (High=3, Medium=2, Low=1) และแปลงเป็น Priority ด้วยสูตร ไม่ต้องกรอกเอง
4. ทบทวน RAID Log เป็นระยะ (เช่น ทุกสัปดาห์) และอัปเดตคอลัมน์ Status
5. ชีท "Summary" นับจำนวนแยกตาม Type และ Status อัตโนมัติจากชีท RAID Log
สัญลักษณ์ / คำอธิบาย
สีเหลือง = ช่องที่ต้องกรอกข้อมูลเอง (input cells)
ตัวเอียงสีเทา = แถวตัวอย่าง (ตัวอย่างรูปแบบข้อมูล) ลบ/แก้ไขเป็นข้อมูลจริงได้
แดง = Priority สูง (High) — ต้องติดตามใกล้ชิด
เหลืองอำพัน = Priority ปานกลาง (Medium)
เขียว = Priority ต่ำ (Low) หรือ Status ปิดแล้ว (Closed/Resolved)

## RAID Log
ID | Type | Category | Description | Impact if Unaddressed | Likelihood (Risk only) | Impact Level | Risk Score | Priority | Mitigation / Response Plan | Owner | Status | Date Raised | Target / Resolved Date | Remarks
R001 | Risk | ตารางเวลา | ส่งมอบงวดที่ 3 ล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา | โดนค่าปรับรายวันสูงสุดในโครงการ และเสี่ยงเข้าเงื่อนไขยกเลิกสัญญาหากสะสมเกิน 10% ของมูลค่าโครงการ | Medium | High | 6 | High | ติดตามความคืบหน้ารายสัปดาห์ เผื่อ buffer เวลาในงานที่มีความเสี่ยงสูง และแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อพบสัญญาณล่าช้า | [PM] | Open |  |  | ตัวอย่าง — แก้ไข/ลบแถวนี้เป็นข้อมูลจริง
A002 | Assumption | API/ข้อมูล | สมมติว่าฝั่งลูกค้าจะส่งสิทธิ์เข้าถึง API ภายในกำหนดที่ตกลงกัน | หากไม่ได้ตามกำหนด งานพัฒนาที่ต้องเชื่อมต่อ API จะเริ่มไม่ได้ตามแผน |  |  |  |  | ยืนยันกำหนดการกับลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร (email/MOM) และติดตามล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนถึงกำหนด | [BA] | Monitoring |  |  | ตัวอย่าง — แก้ไข/ลบแถวนี้เป็นข้อมูลจริง
I003 | Issue | ระบบ/เทคนิค | Environment สำหรับทดสอบ (SIT) ยังไม่พร้อมใช้งานตามแผน | ทีม QA เริ่มทดสอบไม่ได้ตามกำหนดในแผนงาน |  |  |  |  | ประสาน IT เร่งจัดเตรียม environment และปรับแผนทดสอบชั่วคราวหากจำเป็น | [Dev Lead] | Open |  |  | ตัวอย่าง — แก้ไข/ลบแถวนี้เป็นข้อมูลจริง
D004 | Dependency | ข้อมูลจากลูกค้า | ต้องรอเกณฑ์การแบ่งกลุ่มลูกค้าจากฝ่ายลูกค้าเพื่อออกแบบ Rich Menu | ออกแบบ UI ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไม่ได้จนกว่าจะได้ข้อมูล |  |  |  |  | ส่งหนังสือ/อีเมลขอข้อมูลอย่างเป็นทางการ พร้อมกำหนดวันที่ต้องการล่วงหน้า | [BA] | Open |  |  | ตัวอย่าง — แก้ไข/ลบแถวนี้เป็นข้อมูลจริง

## Summary
RAID Log Summary
แยกตาม Type | จำนวน
Risk | 1
Assumption | 1
Issue | 1
Dependency | 1
แยกตาม Priority (เฉพาะ Risk) | จำนวน
High | 1
Medium | 0
Low | 0
แยกตาม Status | จำนวน
Open | 3
Monitoring | 1
Mitigated | 0
Resolved | 0
Closed | 0
ตัวเลขทั้งหมดเป็นสูตร COUNTIF อ้างอิงชีท RAID Log — อัปเดตอัตโนมัติเมื่อแก้ไขข้อมูล